## PLAN DE TRABAJO QDL
REQUERIMIENTO - MANEJO DE LOTES Y CADUCIDAD - QUESERIA DOS LAGUNAS
PLATAFORMA | ACTIVIDAD | PERIODO | TIEMPO | ESTIMADO TOTAL
Route Desktop | Levantar ambiente escritorio | 2023-01-23 | 4h | 34 DIAS
| Aplicar cambios en route desktop -sección de cargas (modificando bd y sps) | 23-01-2023 - 26-01-2023 | 4 dias
| Pruebas escritorio | 2023-01-27 | 1 dia
Route Services Central | Cambios en Services central necesarios | 30-01-2023 al 01-02-2023 | 3 dias
Route Movil | Levantar ambiente Movil | 2023-02-02 | 6h
| Modificar cardx de INVENTARIO para ver la caducidad y lote del inventario y contabilizarlo por lotes y caducidad | 02-02-2023 al 07-02-2023 | 4dias
| DEVOLUCION: Agregar un campo texto para especificar lote y un campo date para caducidad del producto a devolver | 08-02-2023 al 13-02-2023 | 4dias
| Al generar una VENTAS especificar lote y caducidad del producto seleccionado | 14-02-2023 al 17-02-2023 | 4dias
| Reporte de Ventas, Cargas, liquidación **, que se vea el lote y caducidad en el reporte | 20-02-2023 al 23-02-2023 | 4dias
| Pruebas sql lite | 24-02-2023 al 27-02-2023 | 2 dias
Route Cloud | Generación de reportes: Reporte de Liquidación: Agregar columnas de lote y caducidad en reporte | 24-02-2023 al 01-03-2023 | 4 dias
| Pruebas cloud | 2023-03-01 | 5h
Ciclo de pruebas Qas e implementación | Ciclo completo de calidad sobre entorno Qas - Cliente | 02-03-2023 - 03-03-2023 | 2 dias
Version 27 |  | Requerimientos |  | Cambios en Plataformas
|  | Ventas por producto |  | Escritorio
|  | Cardx de existencias |  | Services Central
|  | Cargas |  | Móvil
|  | Devoluciones |  | Reportes (cloud)
Cambios de productos
Note on C5: WeconDev: incluye ubicar dlls
Note on C14: WeconDev: Incluye levantar ambientes